แผนงานงบประมาณ

- กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- โครงการ    	      		จัดทำแผนงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน	1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์วิชาชีพ

4 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด			   กระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 	ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ	ข้อที่ 6 จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

สอดคล้องการประกันคุณภาพ 	มฐ. 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

- ผู้รับผิดชอบโครงการ             	นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย

- กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  		กลุ่มงานงบประมาณ

- …………………………………………………………………………..............................................………………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

- การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดขะจาว  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ  ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากคุณภาพของสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ  งบประมาณ  คุณภาพของบุคลากร  ผู้เรียน และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกฝ่าย  ตลอดถึงการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น  ดังนั้น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและผู้รับบริการ  และเนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณจำกัดไม่พอเพียงต่อการดำเนินงาน  จึงต้องมีการระดมพลังสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาโรงเรียน

- ดังนั้นเพื่อให้การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ได้เกิดประโยชน์สูงสุด  คุ้มค่า  โปร่งใสตรวจสอบได้   จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้งบประมาณประจำปีให้ครอบคลุม  และเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้ทรัพยากร น้อยที่สุด  และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความจำเป็นตามมาตรฐานของหลักสูตร  และมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและใช้เงินได้ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และประหยัดคุ้มค่า

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

2.  เพื่อทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี  คำรับรองการปฏิบัติราชการที่เน้นการมีส่วนร่วม    เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้

4.  เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ประหยัดคุ้มค่า  ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

5.  เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

6.  เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

3.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ	โรงเรียนวัดขะจาวมีแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566   คำรับรองปฏิบัติราชการ และระบบประกันคุณภาพภายในเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ

ด้านคุณภาพ	โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา ตามแผนปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

4.  ขั้นตอนการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ใช้สอย | ค่าตอบแทน | วัสดุ |  |  |
| 1. 23 4 5 6 | ประชุมชี้แจงคณะครู แต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน - วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ และจำนวนงบประมาณ - พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน - จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน และคำรับรองปฏิบัติราชการ - พัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้ - จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน - จัดทำป้าย/ไวนิล ข้อมูล แผนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวนางในการปฏิบัติงาน - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และระบบประกันคุณภาพ - นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลพัฒนาคุณภาพประจำปี สรุปรายงานการประเมินตนเอง นำไปเผยแพร่และพัฒนาในปีต่อไป | - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 1,000 (อก) 19,000(อป) | ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 ต.ค. ถึง พ.ย. 65 ต.ค. ถึง พ.ย. 65 ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - ก.ย.66 ต.ค.65 - มี.ค.66 ส.ค.-ก.ย. 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566 | ผู้บริหาร ผู้บริหาร คณะครู คณะครู คณะครู คณะครู คณะครู คณะครู ผู้บริหาร+คณะครู ผู้บริหาร+คณะครู ผู้บริหาร ผู้บริหาร |

5.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่  ตุลาคม  2566 ถึง 30 กันยายน 2566

6.  งบประมาณ	20,000  บาท	อุดหนุนรายหัวก่อนประถมศึกษา		  1,000.-บาท

อุดหนุนรายหัวประถมศึกษา		 19,000.-บาท

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 คำรับรองปฏิบัติราชการ ระบบประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา โดยใช้งบประมาณ ได้ประหยัด คุ้มค่าพร้อมรายงานผลการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุตามวิสัยทัศน์ปรัชญา | สอบถาม สอบถาม | แบบสอบถาม แบบสอบถาม |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 โรงเรียนวัดขะจาวมีแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566   คำรับรองปฏิบัติราชการ และระบบประกันคุณภาพภายในเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ

9.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา ตามแผนปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนามาตรการส่งเสริม

โครงการ                             การเงินและพัสดุ

แผนงาน                              	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการประถมศึกษา (งานงบประมาณ)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน          ข้อที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มฐ. 2.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มฐ. 4 ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารงบประมาณ

1.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการจัดการด้านการเงิน  พัสดุและบัญชีมีความสำคัญต่อการบริหารและการจัดการของโรงเรียน  ในระดับประถมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากต้องปฏิบัติงานให้เป็นระบบ  ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ      ตามระเบียบของกระทรวงการคลังและตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น กับโครงการนี้คือการจัดทำบัญชีการเงินและหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบ  ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  และจำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ             ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างสูงสุด  พร้อมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โรงเรียนวัดขะจาวมีการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542   โดยได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดการศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  และมีการประเมินผลตามสภาพจริง  โดยโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนไปสู่เป้าหมายการจัดการศึกษา  การวางแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและต้องการ  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยเฉพาะสื่อประกอบการเรียนรู้  สื่อช่วยในการสืบค้นด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องปรับปรุงระบบงานงบประมาณ  ด้านการเงิน  พัสดุและงานบัญชี  เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมทั้งการจัดการศึกษาของโรงเรียนและครอบคลุมงานบริหารโรงเรียนทั้ง  5  งานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานงบประมาณ  ด้านงานการเงิน  งานพัสดุและบัญชีให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

2.  เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  พัสดุและบัญชีในโรงเรียนได้จัดทำจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวกับงานการเงิน  พัสดุและบัญชีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบได้

3.  เพื่อให้มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานการเงิน  พัสดุและบัญชีอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ

3.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ    - โรงเรียนมีการบริหารงานด้านการเงิน  พัสดุและบัญชีอย่างเป็นระบบ

ด้านคุณภาพ  - โรงเรียนมีระบบการปฏิบัติงานงบประมาณ  ด้านงานการเงิน  พัสดุและบัญชี

อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบงานการเงินพัสดุและเป็นปัจจุบันอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4.  กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรมดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ |  |  |
| 1. ประชุมวางแผนระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสัมมนาทางวิชาการปรับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ |  | ตุลาคม 2565 | ผู้บริหาร คณะครู |
| 2. จัดทำโครงการกำหนดการวางแผน การใช้งบประมาณ |  | ตุลาคม 2565 | คณะครู |
| 3. สำรวจความจำเป็นและความต้องการวัสดุที่ต้องใช้ในงานด้านการเงิน และงานพัสดุ |  | ตุลาคม 2565 | ครูรสรินทร์ ครูสุวิกา ครูอภิสุดา |
| 4. จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทุกงาน - งานการเงิน - งานพัสดุ - งานบัญชี - งานสาธารณูปโภค | 1,000 4,000 1,000 134,781.27 | ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 | ครูสุวิกา ครูอภิสุดา ครูนภาพร ครูสุวิกา |
| 5. จัดทำปรับปรุงระบบงานด้านการเงินและงานพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน |  | ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 | ครูนภาพร ครูสุวิกา ครูอภิสุดา |
| 6. กำกับ ติดตาม นิเทศโครงการ และสรุปรายงาน |  | กันยายน 2566 | ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ แต่ละงาน |

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน	  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่  ตุลาคม  2565 ถึง 30 กันยายน 2565

6.  งบประมาณ	140,781.27.-บาท	อุดหนุนรายหัวก่อนประถมศึกษา	          25,781.27.-บาท

อุดหนุนรายหัวประถมศึกษา		135,000.-บาท

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		โรงเรียนวัดขะจาว

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ 1.ระบบงานงบประมาณ ด้านงานการเงิน งานพัสดุและงานบัญชี มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 85 | - การสังเกตการตรวจสอบบัญชีทะเบียนการเงิน/ทะเบียนพัสดุ - การบันทึกผลการปฏิบัติงาน | - แบบสังเกต ติดตามนิเทศ - แบบประเมินผล |
| ด้านผลลัพธ์ 1.ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน พัสดุและบัญชีในโรงเรียนได้จัดทำจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน งานพัสดุและงานธุรการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบได้ | - แบบสังเกต ติดตาม นิเทศ - การบันทึกผลการปฏิบัติงาน | - แบบสังเกต ติดตามนิเทศ - แบบประเมินผล |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  โรงเรียนมีระบบบริหารงานงบประมาณด้านงานการเงิน พัสดุและบัญชี อย่างเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวรสรินทร์   อินทร์ชัย)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว