แผนงานกิจการนักเรียน

- กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ	บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน	ข้อที่  1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ข้อที่  2   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่  3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อที่  4   พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา	มฐ. 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน

มฐ. 4 ระบบประกันคุรภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล

- ผู้รับผิดชอบโครงการ            	นายพชร  วงศ์เมฆ

- กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  		แผนงานกิจการนักเรียน

...................................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2558  ที่กำลังดำเนินการอยู่ และ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  มาตรา  10  วรรค  1  บัญญัติว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ สพฐ.ได้ดำเนินการดังกล่าว โดยจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค  และความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ทั้งผู้ยากไร้ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก  ผู้บกพร่องทางร่างกาย  และสติปัญญา  และชนต่างวัฒนธรรม  และลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือตรงตามนโยบายที่รัฐบาลตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.  จนถึงในระดับโรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และบริสุทธิ์ยุติธรรม  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

2.  เพื่อโรงเรียนแจกเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครองไปซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนได้จริงตามที่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือและนำใบเสร็จมาคืนให้โรงเรียน

3.  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตามความต้องการของภาคี  4  ฝ่ายทันก่อนเปิดภาคเรียน  ปี  พ.ศ.2566

4.  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามระเบียบอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส

5.  เพื่อใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ	นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวทุกคน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมประมาณ  281  คน (เพราะเด็กย้ายเข้า-ออกตลอดเวลา)  ได้รับโอกาสการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และโรงเรียนจัดทำแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ  2566 ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณภาพ	โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา บริหารจัดการพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

4. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินการ

| กิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบอุดหนุน | รายได้สถาน |  |  |
| 1. รับหลักการจากสพป.ชม.1 และศึกษาจากเอกสารและเว็บไซด์ | - | - | ตุลาคม 2565 | ผอ. |
| 2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะครู - ประชุมชี้แจง - เอกสาร | - | - | ตุลาคม 2565 | ผอ.+ ธุรการ |
| 3.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/ทำโครงการ | - | - | ตุลาคม 2565 | ผอ. + คณะครู |
| 4. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - กรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ - กรรมการภาคี 4 ฝ่าย - กรรมการเบิกจ่ายเงินให้นักเรียน - กรรมการติดตาม ควบคุมภายใน และประเมินผล | - | - | ตุลาคม 2565 มีนาคม 2566 | ผอ. + กก.สถานศึกษา+นร. |
| - กรรมการจัดทำแผนการใช้เงินปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ - ประชุมครูพิจารณาคัดเลือกหนังสือ - ตัวแทนครู + ผอ. ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา - คณะครู+วิชาการ ประชุมเลือกหนังสือ - ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย | - - | - - - | ปีงบฯ 2566 มีนาคม 2566 มีนาคม มีนาคม 2566 | ผอ. + คณะครู ผอ. + กรรมการ ผอ. |
| - ประชุมผู้ปกครองแจ้งรายละเอียดต่างๆ - ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง หนังสือเรียน | อ. = ป.1 = ป.2= ป.3 = ป.4 = ป.5= ป.6= | - | ปีงบ 65 | ผอ. + คณะครู ฝ่ายการเงิน + พัสดุ อ.เพ็ญพรรณ + อ.ศิราณี |
| - จ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง /นักเรียนไปซื้อเครื่องแบบ | อ.= ป.= |  | พฤษภาคม 2566 |  |
| -จ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง /นักเรียนไปซื้ออุปกรณ์การเรียน | อ.= ป.= |  | ตุลาคม 2565 และ พฤษภาคม 2566 |  |
| - ติดตามใบเสร็จจากผู้ปกครองส่งเขต |  |  | มี.ค.ถึง พ.ค. 2566 | ครูประจำชั้น |
| - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | อ.= ป.= |  | ตลอดปีงบฯ 65 | ครูประจำชั้น |
| - จัดทำโครงแผนปฏิบัติการประจำปี64รองรับเงินอุดหนุนรายหัว | อ.= ป.= | - - | ตุลาคม 2565 | คณะครู |
| 6. ควบคุมติดตาม ประเมินผล 7. สรุป – รายงาน |  |  | ต.ค.64 ถึง ก.ย.65 กันยายน 65 | ผอ. + กรรมการ กรรมการ |

5.  ระยะเวลาดำเนินการ		เป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ  2566

6.  งบประมาณ		จำนวน		บาท

รายละเอียดงบประมาณงบเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ  อนุบาล   คน  ประถม  คน

ค่าหนังสือ อ. /ปี200-	X	คน	=				บาท

ประถมป.1  656- 	X      	คน  	=				บาท

ประถมป.2  650- 	X    	คน  	=				บาท

ประถมป.3  653-	 X     	คน  	=				บาท

ประถมป.4  707- 	X       	คน  	=				บาท

ประถมป.5  846- 	X       	คน  	=				บาท

ประถมป.6  859- 	X       	คน 	=				บาท

รวมค่าหนังสือเรียน		บาท

ค่ากิจกรรมผู้เรียน/ปี(อยู่ในโครงการ)อ.(438x    ) 	=	บาท	ป.1- 6  (489x     )  =           บาท

ค่าเครื่องแบบ  1ชุด/ปี		อ.(325x     )	=	บาท	ป.1-6   (400x      ) =           บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน2 ชุด/ปี	อ.(100x     )    	= 	บาท 	ป.1- 6  (195x      ) =           บาท

รายหัว/ปี(อยู่ในโครงการ)		อ.(1,734x  )	= 	บาท  	ป.1-6   (1,938x   ) =           บาท

หมายเหตุจำนวนนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงการบริหารจำนวนเงินจะแยกอยู่ในโครงการต่างๆ

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาฯ นักเรียน

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ด้านผลผลิต 1. โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้รับช่วยเหลือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีฯร้อยละ 100 | ตรวจสอบ | - แบบตรวจสอบ - รายงานผลการดำเนินการ |
| 2. นักเรียน/ผู้ปกครองร้อยละ 100 ได้รับเงินสดไปจัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนได้ตามต้องการ | ตรวจสอบ | - แบบตรวจสอบการรับเงิน -ใบเสร็จซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์ |
| 3.นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือยืมเรียนครบทั้ง 8 สาระ | ตรวจสอบ | แบบตรวจสอบรายการซื้อ |
| 4. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 5. โรงเรียนใช้เงินงบประมาณตามแผนปฎิบัติการครบร้อยละ 100 | ตรวจสอบ สอบถาม ตรวจสอบ | - รายงานผลการดำเนินงาน - แบบสอบถาม แบบตรวจสอบ |
| ด้านผลลัพธ์โรงเรียนบริหารจัดการตามนโยบาย เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน |  | รายงานผลการดำเนินงาน |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ		ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและยอมรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ผู้เสนอโครงการ

(นายพชร  วงศ์เมฆ)

ครู

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

โครงการ		กีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด

สนองยุทธศาสตร์ชาติ	ข้อ  3 	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

นโยบาย 		ข้อที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

จุดเน้น			ข้อที่ 3 จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข้อที่ 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา	ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	นายพชร วงศ์เมฆ และนายโยธิน วีระคำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานกิจการนักเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีงบการศึกษา 2566

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล

พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ให้เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  คนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   และการจะให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง    สุขภาพสมบูรณ์ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง   การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจมีพลานามัยที่ดี ปัจจุบันการกีฬาได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก และกีฬา-กรีฑามีหลายประเภทที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนเรียนรู้ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.ร.อ. ณรงค์  พิพัฒนาศัย รมว. ศึกษาธิการ ได้หารือให้เพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมาตรฐานด้านผู้เรียนได้กำหนดให้นักเรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตามตัวบ่งชี้ที่  6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ตนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

จากหลักการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย    สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น   ให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการกีฬา

2)  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3)  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬา

4)  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอันจะส่งผลต่อการเรียนและการอยู่

ร่วมกันในสังคมต่อไป

5) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1) นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาตามความสามารถของตนเอง

2) โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมมือกันในการ

จัดการศึกษา

ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา  มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.  กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ | ธันวาคม 2566 |  |
|  | จัดหาอุปกรณ์ สื่อในด้านกีฬา ฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,แชร์บอล,ตะกร้อ,เปตองเทเบิลเทนนิส | ธ.ค. 2566 – ม.ค.2566 |  |
|  | จัดซื้อเสื้อทีมแต่ละสี | ธ.ค. 2566 – ม.ค.2566 |  |
|  | จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬาในระดับโรงเรียน/ระดับ กลุ่ม เครือข่าย อำเภอ และจังหวัดตามโอกาส | ตลอดปี งบ 65 |  |
|  | เสนอโครงการขอการสนับสนุนจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ตลอดปี งบ 64 |  |
|  | จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน | ธ.ค. 2566 – ก.พ. 2566 |  |
|  | ประเมิน สรุป และรายงานโครงการ | กันยายน 2566 |  |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนวัดขะจาว

6. งบประมาณ

| ที่ | รายการกิจกรรม | เงินงบประมาณ |  |  |  | ระยะ เวลารวม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อในด้านกีฬา 1.1 อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล ลูกตะกร้อ 1.2 อุปกรณ์ช่วยในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น กรวยซ้อม บันไดเชือก 1.3 เสื้อกีฬาสี | - | - | 20,000 | 20,000 | ธ.ค. 2566 – ม.ค.2566 | ครูพชรและครูอภิวัชร์ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการกีฬาในระดับโรงเรียน/ระดับ กลุ่ม เครือข่าย อำเภอ และจังหวัดตามโอกาส 2.1 กีฬาเครือข่าย ( บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ ) |  | - | 2,548 | 2,548 | ตลอดปี งบ 65 | ครูพชรและคณะครู |
| 3 | จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน | - | - | 10,000 | 10,000 | ธ.ค. 2566 – ก.พ. 2566 | ผู้บริหาร คณะครูและนักการ |

***หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้***

7. แหล่งที่มาของงบประมาณ

รวม 32,548 บาท แหล่งของงบประมาณ 	1)   งบอุดหนุนก่อนประถม 2,548  บาท

2)   งบอุดหนุนระดับประถมศึกษา 30,000  บาท

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ช่วงเวลาในการจัดอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

2. อัตราราคาวัสดุหรือค่าแรง ตามอัตราเงินเฟ้อหรือการกำหนดราคาจากรัฐบาล

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า

9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาตามความสามารถของตนเองและ โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมมือกันในการ จัดการศึกษา ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| เชิงคุณภาพ แบบสรุปผลและแบบสังเกต นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา  มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมมือกันในการจัดการศึกษา

ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพชร  วงศ์เมฆ)

ครู

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ			ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่  1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ข้อที่  2   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่  3   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อที่  4   พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ	ข้อที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล

สอดคล้องการประกันคุณภาพ	มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ			นางเรณู  นีระ และคณะครู

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		แผนงานกิจการนักเรียน

1.หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 7 บัญญัติว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีค่านิยม 12 ประการ

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมประชาธิปไตยและยังพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมพื้นฐานดังกล่าวได้  และเพื่อเป็นการฝึกทักษะ

ในด้านการสื่อสาร  การสังเกต  และสำรวจ  สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะกับชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนร่วมกัน  ได้แก่ กิจกรรมทำเขตพัฒนา กิจกรรมหน้าเสาธงโดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันในแต่ละระดับชั้น  กิจกรรมการเลือกประธานนักเรียนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นกิจกรรมและโครงการต่อเนื่อง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทุกคน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน และเข้าใจบทบาท

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข ตามพฤติกรรมลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยคือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ คือมีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

3.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน และเข้าใจบทบาท

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข ตามพฤติกรรมลักษณะ

การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยคือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

3. นักเรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ คือมีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน และเข้าใจบทบาท

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข ตามพฤติกรรมลักษณะ

การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยคือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ คือมีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ได้ด้วยตนเอง

4. วิธีดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผนและจัดทำโครงการ | - | ต.ค. 65 | ผู้บริหาร+คณะครู |
| 2 | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ | - | ธ.ค. 65 | ผู้บริหาร+คณะครู |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 จัดซื้อวัสดุในโครงการ ตามเหมาะสมกับงานประชาธิปไตย 3.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานให้แก่นักเรียน 3.3 ดูแลการทำความสะอาดตามเขตสีที่รับผิดชอบ3.4 กิจกรรมหน้าเสาธง 3.5 ควบคุมดูแลวินัยนักเรียน 3.6 เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและหัวหน้าหมู่สี 3.7 ประชุมสมาชิกสภานักเรียน จัดหมู่สี แบ่งงานกิจกรรมหมู่สี | 2,000 | พ.ย. 65 และ พ.ค.66 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษาตลอดปีการศึกษา | นายพชร วงศ์เมฆ และคณะครู |
| 4. | ติดตามผลการดำเนินงาน | - | ตลอดปีการศึกษา | นายพชร วงศ์เมฆ |
| 5. | สรุปและประเมินผล | - | ก.ย. 66 | นายพชร วงศ์เมฆ |

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน  เป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2566

6.  งบประมาณ

จำนวนทั้งสิ้น     2,000     บาท

ที่มาของงบประมาณ   	งบอุดหนุนก่อนประถม 	  500 บาท

อุดหนุนประถม 		1,500 บาท

( ค่าวัสดุสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ )

7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	โรงเรียนวัดขะจาว  ผู้ปกครอง  ชุมชน

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ 1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน และเข้าใจบทบาทการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 100 2. นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข ตามพฤติกรรมลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ร้อยละ 90 3. นักเรียนทุกคนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ คือมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น ในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 85 ด้านผลลัพธ์ - นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง มีแนวทางในการ ปฏิบัติตนที่ดีขึ้นและถูกต้อง นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด และตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าใจบทบาทและมีส่วนร่วมในการ พัฒนานักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ | การสังเกต การสังเกต การสังเกต สอบถาม | แบบประเมินการสังเกต แบบประเมินการสังเกต แบบประเมินการสังเกต แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกคน

ลงชื่อ.......................................................			ลงชื่อ.........................................................

( นายพชร  วงศ์เมฆ )                                                (นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ)

ครู	                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

ผู้เสนอโครงการ	       		                                      ผู้อนุมัติโครงการ

กลยุทธ์			พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ			โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / โรงเรียนสีขาว

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน	ข้อ   1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ข้อ   2    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ข้อ  3    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อ  4    พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	ข้อ 1  ด้านความมั่นคง

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ	ข้อ 1  จุดเน้นด้านความมั่นคง

ข้อ 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัย

คุกคามในรูปแบบใหม่

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ	มฐ.ที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางรุ่งกานต์  เสาวภาคย์สมบูรณ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           	งานกิจการนักเรียน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น มุ่งเน้นและพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยให้เป็นมนุษย์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต การมีความรู้และทักษะปฏิบัติ มีสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียน ดี เก่ง และมีความสุข ดังนั้นผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถคิดแก้ปัญหา และนำความรู้ไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนมีเจตคติที่ดีในการป้องกันโรค  มากกว่าหาวิธีการรักษา รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  การพนัน อบายมุขต่างๆ รู้จักคิดแก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภค รู้จักปกป้องสิทธิ พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเองและปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด – 19  และจากโรคติดเชื้ออื่นๆ รวมทั้งโรคปัจจุบันต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ

2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ป้องกันตนเองและปลอดภัยจากโรคไวรัส

โคโรน่า หรือโควิด – 19 ที่ถือว่าเป็นโรคที่ทุกคนยังคงต้องป้องกันตนเอง

3.  เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีสุขปฏิบัติในการป้องกันโรค รู้จักคิด และแก้ปัญหาในด้านสุขภาพอนามัย

เกิดเจตคติที่ดีในการป้องกันโรคมากกว่าการหาวิธีการรักษา

4.  เพื่อให้นักเรียน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขอื่นๆ และนำความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

5. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภค รู้จักปกป้องสิทธิ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว  ไปเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง และชุมชนได้

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนมีเจตคติที่ดีในการป้องกันโรค  มากกว่าหาวิธีการรักษา รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  การพนัน อบายมุขต่างๆ รู้จักคิดแก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภค รู้จักปกป้องสิทธิ พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเองและปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด - 19

เชิงคุณภาพ  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ

4. ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน

| กิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 3) ดำเนินงานตามโครงการ 3.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาห์ - ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงาน และชี้แจงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอน การทำงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ - ดำเนินงานตามแผน - ตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกวันอังคารตอนเช้า - บันทึกสรุปการตรวจสุขภาพ 3.2 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส - ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดเตรียมเอกสาร - ประชาสัมพันธ์ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ การแปรงฟันที่ถูกวิธี - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินงานตามแผน - แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน - บันทึกการแปรงฟันทุกวันอย่างสม่ำเสมอ -ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาวเพื่อขอรับบริการเกี่ยวกับการรักษาฟันของนักเรียนที่มีความ จำเป็น ต้องรักษาเร่งด่วน 3.3 กิจกรรมมือสะอาด สุขภาพดี ต้านภัย โควิด - 19 - ประชาสัมพันธ์ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ และสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ล้างมือ - จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ - จัดซื้อหน้ากากอนามัย - ดำเนินงานตามแผน 3.4 กิจกรรมสำรวจภาวะโภชนาการ(ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง) - ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงาน ชี้แจง บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และขั้นตอนการทำงาน จัดเตรียมเอกสาร - ดำเนินงานตามแผน 3.5 กิจกรรมเฝ้าระวังดูแลสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน - ประชาสัมพันธ์ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย - ติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว และโรงพยาบาลที่ให้บริการ - ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง (ป.5-6) - ตรวจสุขภาพประจำปี (ตรวจฟัน สายตา การได้ยิน เหา ผิวหนัง ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค คอตีบ ไอกรน หัดเยอรมัน บาดทะยัก และคางทูม หยอดวัคซีนป้องกันโรค โปลิโอ และโรคปากเท้า) โดยเจ้าหน้าที่และครูอนามัย - จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ยา - ให้การปฐมพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วย - ส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล - การทำบัตรประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน 3.6 กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว ฯลฯ - ประชาสัมพันธ์ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ -กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง - รณรงค์ เชิญชวน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกแผ่นพับ และทรายอะเบท ในชุมชน 3.7 กิจกรรม อย.น้อย และจิ๋วตาไว และคุ้มครองผู้บริโภค - กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจากกลุ่มอย. น้อย และเล่นเกมตอบคำถามกับ อย.น้อย ทุกวันอังคาร - โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ - กิจกรรมอ่านฉลากและข้อมูลโภชนาการ - เสียงตามสายในโรงเรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ - บูรณาการเรียนรู้ หน่วยอยู่ดีมีสุขในโรงเรียน (วันแม่แห่งชาติ) 3.8 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว รณรงค์และต้านภัยยาเสพติด - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด - จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด - จัดนิทรรศการโรงเรียนสีขาวในโรงเรียน ในวันต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด - ร่วมกิจกรรมTo be Number One 4) ติดตามและประเมินผล 5) สรุปและรายงาน | 500 500 2,000 500 5,000 200 300 1,000 | ตุลาคม 2565 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 มีนาคม 2566 | คณะครู ทุกคน ครูรุ่งกานต์คณะครู และนักเรียน ครูรุ่งกานต์คณะครู และนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว ครูรุ่งกานต์และคณะครู ครูรุ่งกานต์และคณะครู ครูรุ่งกานต์และคณะครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว ครูรุ่งกานต์คณะครู และนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขะจาว ครูรุ่งกานต์คณะครู และนักเรียน ครูรุ่งกานต์ คณะครู และนักเรียน ครูรุ่งกานต์ |

5. งบประมาณจำนวน  10,000  บาท    ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

6.ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ |  | วิธีวัด |  | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ด้านผลผลิต - นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภัยจากโรไวรัส โควิด - 19 - นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข - นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขอื่นๆ - การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ ด้านผลลัพธ์ 1) นักเรียนร้อยละ 100 ปลอดภัยจากโรคโควิด - 19 2) นักเรียนร้อยละ100 มีสุขปฏิบัติในการป้องกันโรค รู้จักคิด และแก้ปัญหาในด้านสุขภาพอนามัย เกิดเจตคติที่ดีในการป้องกันโรคมากกว่าการหาวิธีการรักษา 3) นักเรียนร้อยละ100 รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขอื่นๆ และนำความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 4) นักเรียนร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภค รู้จักปกป้องสิทธิ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว ไปเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง และชุมชนได้ 5) นักเรียนร้อยละ100 มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ |  | 1. บันทึกผล 2. การสังเกต 3. การสำรวจ 4. บันทึกผล 5. บันทึกผล 1. บันทึกผล 2. วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนัก 3. บันทึกผลการดำเนินงาน 4. บันทึกผล 5. บันทึกผล | 1. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 2. แบบสังเกต 3. แบบบันทึกการสำรวจ 4. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 2.แบบบันทึก การวัดส่วนสูง + ชั่งน้ำหนัก 3. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 4. แบบสรุปผลการดำเนินงาน อย.น้อย 5. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการ

สอนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ

3.  นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ไม่มีใครติดเชื้อและปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า โควิด – 19

4.  นักเรียนทุกคนในโรงเรียน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขอื่นๆ และนำความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ

( นางรุ่งกานต์   เสาวภาคย์สมบูรณ์ )

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ลงชื่อ                                            ผู้อนุมัติโครงการ

( นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

โครงการ			ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน	ข้อ   1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ข้อ   2    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ข้อ  3    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อ  4    พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	ข้อ 1  ด้านความมั่นคง

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ	ข้อ 1  จุดเน้นด้านความมั่นคง

ข้อ 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัย

คุกคามในรูปแบบใหม่

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ	มฐ.ที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           	งานกิจการนักเรียน

- หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ  เนื่องจากต้นทุนของนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวมาจากครอบครัวที่ยากจน  และมีหลายเชื้อชาติ  ศาสนา  เด็กที่ขาดความพร้อมทางการเรียน  มาจากครอบครัวแตกแยก  ผู้ปกครองไม่สามารถส่งไปเรียนในเมืองหรือโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงได้  จึงเข้ามาเรียนที่นี่

โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เป็นระบบที่เข้มแข็ง กระบวนการดำเนินงาน

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดขะจาว   ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้  ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดารงชีวิต จึงจำเป็นที่ทางโรงเรียนวัดขะจาว  ควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

- วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง

2. เพื่อให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน  ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

4. เพื่อให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ   นักเรียนร้อยละ 100 ในโรงเรียนวัดขะจาว    ได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน

ด้านคุณภาพ   โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4.  กิจกรรม / งบประมาณ /ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| - รับหลักการจากสพป.ชม.1 และศึกษาจากอกสารและเวปไซต์ |  | ตุลาคม 65 | ผู้อำนวยการและคณะครู |
| 2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะครู - ประชุมชี้แจง - เอกสาร |  | ตุลาคม 65 | ผู้อำนวยการและคณะครู |
| 3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน / ทำโครงการ |  | ตุลาคม 65 | ผู้อำนวยการและคณะครู |
| 4. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - กรรมการสำรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน - กรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล / สรุปรายชั้น - กรรมการแนะแนว - กรรมการจัดหาทุนการศึกษา - กรรมการดำเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - กรรมการแจกสมุด |  | ตุลาคม 65 | ผู้อำนวยการและคณะครู |
| 5. ดำเนินการตามโครงการ 5.1 สำรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 5.2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล / สรุปรายชั้น 5.3 จัดทำการคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียน 5.4 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายชั้น 5.5 ให้การแนะแนวทุกชั้นเรียน 5.6 จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 5.7 ดำเนินงานตามปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | 1,000 บาท | ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 | คณะครู |
| 6. นิเทศกำกับและติดตาม |  | ต.ค 65 ถึง ก.ย 66 | นางสาวรสรินทร์ อินทร์ชัย |
| 7. สรุป ประเมินผลและรายงาน |  | กันยายน 66 | นางสาวรสรินทร์ อินทร์ชัย |

** หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

5. งบประมาณ     จำนวน  1,000  บาท  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | ประเภท/รายการใช้งบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ถัวจ่าย) | จำนวน(บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 1,000 |

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ด้านผลผลิต 1. นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวร้อยละ100ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 2.โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ | บันทึกผล บันทึกผล | แบบบันทึกผล แบบบันทึกผล |
| ด้านผลลัพธ์ 1. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง | บันทึกผล | รายงานผลการดำเนินงาน |

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

- โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขที่เรียนในโรงเรียน   และมีคุณภาพที่ดีทั้งด้านกากั9รศึกษา  และพฤติกรรม

ลงชื่อ                                                          ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวรสรินทร์   อินทร์ชัย)

ลงชื่อ                                                ผู้อนุมัติโครงการ

( นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ    			โครงการนักเรียนประถมเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน	ข้อที่  1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ข้อที่  2   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา	มฐ. 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1.2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ  3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้				      ต่างๆ ให้มีคุณภาพ

สอดคล้องการประกันคุณภาพ	การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางรุ่งกานต์   เสาวภาคย์สมบูรณ์

แผนงาน			แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. หลักการและเหตุผล

การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ให้เป็นแหล่งศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   แนวทางการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องมีหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพในขณะที่มาตรา 23 มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมโดยที่มาตรา 24  มุ่งเน้นให้การสนับสนุนผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา70 /30  ของเวลาเรียนทั้งหมด   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 3 ได้กำหนดให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จากเจตนารมณ์ดังกล่าวโรงเรียนวัดขะจาว ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนจึงมีแนวคิดที่จะจัดสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ให้เป็นแหล่งศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. วัตถุประสงค์

ด้านผลผลิต

1) เพื่อจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

2) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้

3) เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ให้สมดุล รวมทั้งปลูกฝั่งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณสมบัติอันพึงประสงค์

5) จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่เพื่อพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน

3. เป้าหมาย

ด้านผลลัพธ์

1) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพ

2) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ด้านปริมาณ

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดขะจาวได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับหลักสูตร

2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดขะจาวมีโอกาสทำงานร่วมทำผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณภาพ

- นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ ในแต่ละสาระการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- นักเรียนมีทักษะ ในการนำเอาประสบการณ์ตรงไปปรับใช้กับการเรียนในแต่ละวิชา ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| กิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | วัน เดือน ปีที่ทำ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2) ประสานแหล่งเรียนรู้เพื่อขอทราบข้อมูลพื้นฐานและการดำเนินงานเข้าแหล่งเรียนรู้ 3) จัดทำหนังสือราชการเพื่อเข้าไปในแหล่งเรียนรู้และประสานงานเรื่องค่าใช้จ่าย -. แหล่งเรียนรู้ตามหน่วยงานที่จัด 4) เสนอแต่งตั้งกรรมการนำบทเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามกำหนด 5) ประสานการจัดจ้างพาหนะ 6) จัดทำเอกสารการบันทึกประสบการณ์ของผู้เรียน 7) ประเมินผลและรายงานผล | 130,000 | ตุลาคม 2565 - ตลอดปีงบประมาณ2566 - ตลอดปีงบฯ2566 - ตลอดปีงบฯ2566 มีนาคม 2566 | ผู้บริหารและคณะครู ผู้บริหารและคณะครู ครูรุ่งกานต์ ครูรุ่งกานต์ ครูรุ่งกานต์ คณะครู ครูรุ่งกานต์ |

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน   กิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ  2566

6.  งบประมาณ

จำนวนทั้งสิ้น  130,000        บาท

ที่มาของงบประมาณ งบอุดหนุนประถมเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ	= 130,000บาท

7.   หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง    โรงเรียนวัดขะจาว

หน่วยงานแหล่งเรียนรู้  ต่างๆ

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ 1) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 100 2) นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการกลุ่มสาระวิชา 3) นักเรียนได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของ ผู้เรียน ด้านผลลัพธ์ การเรียนการสอนมีคุณภาพนักเรียนมีความพร้อมทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ 100 | - การสังเกต -ตรวจสอบ สมุดการบันทึก ประสบการณ์ การประเมิน | -แบบสังเกต --แบบตรวจสอบ -สมุดคู่มือการบันทึกประสบการณ์ แบบประเมิน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

( นางรุ่งกานต์  เสาวภาคย์สมบูรณ์ )

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

โครงการ		ดุริยางค์

สนองยุทธศาสตร์ชาติ	ข้อ  3 	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

นโยบาย 		ข้อที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

จุดเน้น			ข้อที่ 3 จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข้อที่ 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา	ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	นายพชร วงศ์เมฆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานกิจการนักเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีงบประมาณ 2566

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ของโรงเรียนวัดขะจาวมีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

โรงเรียนวัดขะจาวจึงจัดตั้งวงดุริยางค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนได้ใช้ช่วงเวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียน โดยของบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนหรือหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยการประสานงานของทางโรงเรียนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดุริยางค์ เพิ่มเติมและชุดของวงดุริยางค์รวมถึงดนตรีพื้นเมืองด้วย

2. วัตถุประสงค์

    - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเล่นดุริยางค์และดนตรีพื้นเมือง โดยเรียนรู้ร่วมกัน และทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันและมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

    - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และเกิดทักษะทางด้านดนตรี ตัวโน้ตสากล สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

    - เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของดนตรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการฝึกสมาธิ และใช้ดนตรีในการกล่อมเกลาจิตใจของตนเอง

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ	นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวที่ได้เข้ารับการฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรี ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ	นักเรียนโรงเรียนวัดขะจาวได้เข้าโครงการดุริยางค์และดนตรีพื้นเมือง โดยเกิด

ทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ และตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของดนตรี ที่ใช้ประกอบการเล่นดุริยางค์และดนตรีพื้นเมือง

4.  กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ | ตุลาคม 2566 |  |
| 2 | จัดซื้อหรือบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด | ตลอดปีงบประมาณ 2566 |  |
| 3 | ฝึกสอนทักษะทางด้านดนตรีแก่นักเรียน | ตลอดปีงบประมาณ 2566 |  |
| 4 | สรุปและประเมินผล | กันยายน 2566 |  |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566  โรงเรียนวัดขะจาว

6. งบประมาณ

| ที่ | รายการกิจกรรม | เงินงบประมาณ |  |  |  | ระยะ เวลารวม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหรือบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด 1.1 อุปกรณ์เครื่องดนตรีดุริยางค์ 1.2 การซ่อมแซ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ชำรุด | - | - | 5,000 | - | ธ.ค. 2566 – ม.ค.2566 | ครูพชร |

***หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้***

7. แหล่งที่มาของงบประมาณ

รวม 5,000 บาท แหล่งของงบประมาณ  1) งบอุดหนุนระดับประถมศึกษา 5,000  บาท

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. การจัดซื้ออาจไม่ได้คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการ

2. อัตราราคาวัสดุหรือค่าแรง ตามอัตราเงินเฟ้อหรือการกำหนดราคาจากรัฐบาล

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า

2. ให้ร้านค้าที่เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| เชิงปริมาณ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และเกิดทักษะทางด้านการเล่นวงดุริยางค์และดนตรีพื้นเมืองได้ ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเล่นดุริยางค์ โดยเรียนรู้ร่วมกัน และทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันและมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของดนตรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการฝึกสมาธิ และใช้ดนตรีในการกล่อมเกลาจิตใจของตนเอง ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเล่นดุริยางค์ โดยเรียนรู้ร่วมกัน และทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันและมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

- โรงเรียนสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และเกิดทักษะทางด้านดนตรี ตัวโน้ตสากล สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

- นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของดนตรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการฝึกสมาธิ และใช้ดนตรีในการกล่อมเกลาจิตใจของตนเอง

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพชร  วงศ์เมฆ)

ครูผู้ช่วย

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ

(นายประสิทธิญา   ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ    			พัฒนาเด็กไทยด้วยอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน	ข้อ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ชาติ		ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องนโยบายศึกษาธิการ	ข้อ 3.3  การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้  ความสามารถ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

สอดคล้องการประกันคุณภาพมฐ	1.คุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางศิราณี   โกฎแก้ว

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		กลุ่มงานกิจการนักเรียน

1.  หลักการและเหตุผล

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง  และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีความสุขทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง  6-15  ปี  จะสนใจสิ่งรอบตัว  ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  อาหารจึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กวัยนี้ในการเจริญเติบโตให้พลังงานและการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี  รวมทั้งอาหารเสริมนม  ซึ่งนมเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  การให้อาหารเสริมนมทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นจากปกติ  จึงช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็กได้

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเด็กไทยด้วยอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขึ้น  เพื่อให้นักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษามีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานทุกวันตลอดปี  และเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมสดใหม่  มีคุณภาพและเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการดื่มนมสำหรับนักเรียน

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

2.  เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

3.  เพื่อจัดอาหารเสริมนมที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ

3. เป้าหมาย

1.  เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ  100

2.  เพื่อจัดอาหารกลางวันตามโปรแกรม  Thai  school  lunch  ที่มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ตลอดปีงบประมาณ  2565  ร้อยละ  100

3.  เพื่อจัดอาหารเสริมนมที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ  ตลอดปีงบประมาณ  2566  ร้อยละ  100

4.  กิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

| กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ 2. จัดทำโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. นิเทศ ติดตามผล 5. สรุปผล ประเมินผล |  | ตุลาคม 2565 ตุลาคม 2565 ตลอดปีงบประมาณ 2566 กันยายน 2566 กันยายน 2566 | ผู้บริหาร ครูศิราณี ครูศิราณี ผู้บริหาร+ครูศิราณี ครูศิราณี |

5.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่  ตุลาคม  2565 ถึง 30 กันยายน 2566

6.  งบประมาณ	1,016,000.-บาท

6.1  งบอุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม  1,121,400.-บาท

6.2  อาหารเสริมนมเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเป็นฝ่ายจัดซื้อ

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	โรงเรียนวัดขะจาว

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือ ที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1. เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ มีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 100 2. เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 100 3. เพื่อจัดอาหารเสริมนมที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 100 | การประเมิน ภาวะโภชนาการ การสังเกต การสอบถาม การสังเกต การสอบถาม | แบบประเมิน ภาวะโภชนาการ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสอบถาม |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

2.  เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

3.  เพื่อจัดอาหารเสริมนมที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ผู้เสนอโครงการ

(นางศิราณี   โกฎแก้ว)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการ			โรงเรียนคุณธรรม

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน					วิชาชีพ

ข้อที่ 4 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ข้อที่ 3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัด				และประเมินผล

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ ข้อที่  3  จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องการประกันคุณภาพ     ด้านคุณภาพผู้เรียน  มฐ.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นายอรรถพล   ดำคำ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		กลุ่มงานกิจการนักเรียน

.............................................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นคุณธรรมนำความรู้และการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โรงเรียนวัดขะจาวซึ่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสนองตอบคุณธรรมอัตลักษณ์หรือคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน

2.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรม

3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน

4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ตามกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม

3.เป้าหมาย

ด้านปริมาณ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ด้านคุณภาพ นักเรียน  ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข  เกิดความสมานฉันท์  นักเรียนรู้หลักธรรมและสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรม

4.กิจกรรม  ระยะเวลา  งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมครูเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน | - | มกราคม 2566 | ผู้บริหารและครูอรรถพล |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงาน | - | มกราคม 2566 | ผู้บริหารและคณะครู |
| 3. | ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ 3.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนเช่น จัดทำสมุดบันทึกความดีให้กับนักเรียน ฯลฯ 3.2 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม | 1,000 11,000 | มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 | ครูอรรถพล ครูอรรถพลและคณะครู |
| 4 | นิเทศ ติดตามผล | - | กันยายน 2566 | ผู้บริหาร |
| 5 | สรุปและรายงานผล | - | กันยายน 2566 | ครูอรรถพล |
|  | ขอเบิกงบประมาณเป็นเงิน | 12,000 |  |  |

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการทุกรายการ

5. ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ปีการศึกษา

6.งบประมาณ  จำนวนทั้งสิ้น 12,000  บาท จากเงินงบประมาณของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

7.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  โรงเรียน / นักเรียน/ ผู้ปกครอง/ชุมชน/วัด/พระสงฆ์

8.ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ 1. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ 100 2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดขะจาวร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน ร้อยละ 100 ด้านคุณภาพ 1.นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน วัดขะจาว ได้รับการพัฒนาให้มีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข เกิดความสมานฉันท์ ร้อยละ 100 2. นักเรียนรู้หลักธรรมและสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ 100 | การประเมิน การสอบถาม การประเมิน | แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบประเมิน |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

.....................................  ผู้เสนอโครงการ

(นายอรรถพล  ดำคำ)

.....................................  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว

กลยุทธ์				พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการ			โรงเรียนสุจริต

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ข้อที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ข้อที่ 4 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ข้อที่ 3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล

สอดคล้องกับนโยบายศึกษาธิการ ข้อที่  3  จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องการประกันคุณภาพ     ด้านคุณภาพผู้เรียน  มฐ.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นายอรรถพล  ดำคำ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		กลุ่มงานกิจการนักเรียน

.............................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด  โรงเรียนวัดขะจาวจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งเรียนรู้  เป็นคนดีซื่อตรง  มีกริยามารยาท

3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม  ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

4. เพื่อนักเรียนเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดขะจาวทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ และนักเรียน ครู ผู้ปกครอง  รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนสุจริต

ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนวัดขะจาวได้รับการพัฒนาให้มีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข  ตลอดจน บ้าน วัด โรงเรียน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนสุจริต เกิดความสมานฉันท์ ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามแนวทางโรงเรียนสุจริต

4. กิจกรรม  ระยะเวลา  งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการ | - | พฤศจิกายน 2565 | ผู้บริหารและคณะครู |
| 2. | ประชุมนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ | - | พฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566 | นายอรรถพล ดำคำ |
| 3. | ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ | 2,000 | ธันวาคม 2565 | นายอรรถพล ดำคำ |
| 4 | นิเทศ ติดตามผล | - | กันยายน 2566 | ผู้บริหารและคณะครู |
| 5 | สรุปและรายงานผล | - | กันยายน 2566 | นายอรรถพล ดำคำ |

5. ระยะเวลาดำเนินงาน  เป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ  2566

6. งบประมาณ  จำนวนทั้งสิ้น  2,000 บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  โรงเรียน / นักเรียน/ ผู้ปกครอง/ชุมชน/วัด/พระสงฆ์

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| ด้านปริมาณ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดขะจาว มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ร่วมกันพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางโครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนวัดขะจาว ได้รับการพัฒนาให้มีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ตลอดจนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสุจริต. ร้อยละ 100 | การสอบถาม การประเมิน | แบบสอบถาม แบบประเมิน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ลงชื่อ  .....................................   ผู้เสนอโครงการ

(นายอรรถพล  ดำคำ)

ลงชื่อ  .....................................   ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว